## Faser
phase_id | phase_name | duration | duration_num | port_title | port_deadline | port_content
phase-1 | Verksamhetsplanering | Pågår hela tiden | 0
phase-2 | Repertoarplanering | Pågår hela tiden | 0 | Pre-produktionsbeslut | 2025-09-15
phase-3 | Produktionsberedning | 1 månad | 1 | Produktionsbeslut |  | Prod.råd info Ett team grundas Medverkande listan uppdateras Produktionsbeslutkupongen fylls i och sätts i teamet
phase-4 | Produktionsplanering 1 | 5 månader (eller 3?) | 5 | Produktionsstart |  | Produktionens startmöte (port) Informationsmöte, produktionens datum (mötesdatum, vissa repetitioner och dead-lines etc) sätts i kalendern Ansvarig producent sammankallar Konstnärliga teamet, teknisk chef, ateljéchef, teaterchef, ansvarig dramaturg/föreställningsdramaturg, fm-chef
phase-5 | Produktionsplanering 2 | 1 månad | 1 | Rammöte |  | Informationsmöte Ansvarig producent sammankallar Konstnärliga teamet, teknisk chef, ateljéchef, teaterchef, ansvarig dramaturg/föreställningsdramaturg, fm-chef, scenmästare, inspicient, teknisk planerare, informatör Produktionens ramar presenteras och fastslås
phase-6 | Förhandsplanering 1 | 5 månader | 5 | Preliminär modell |  | Ansvarig producent sammankallar Diskussionsmöte Ansvarig producent, Teknisk chef, Ateljéchef, Scenograf, Teknisk planerare, Kläddesigner, övriga konstnärliga teamet frivilligt Teknisk chef och Ateljéchef agerar ordförande Ansvarig producent agerar sekreterare De ansvariga planerarna presenterar de preliminära planerna för: Scenografi Kostym Övriga vid behov
phase-7 | Förhandsplanering 2 | 1 månad | 1 | Modellpresentation |  | Ansvarig producent sammankallar Informationsmöte Tekniska chefen och Ateljéchefen agerar ordförande Ansvarig producent agerar sekreterare Närvarande: Teknisk chef, Ateljéchef, Ansvarig producent, Teknisk planerare, konstnärliga teamet Öppet till alla i huset Datumet informeras om i prod.rådet
phase-8 | Produktion | 3 / 5 / 10 månader | 3,5,10 | Kollatering |  | Ansvarig producent sammankallar Inspicienten kartlägger behoven för kollationeringen Inspicienten koordinerar med de olika tekniska avdelningarna för att verkställa repetitionen
phase-9 | Repetitioner 1 | 2 månader | 2 | Tekniska dagar |  | Ansvarig producent definierar tidsram Teknisk chef övervakar Tekniska planeraren samt scenmästaren ansvarar för att scenografin monteras innan repetitionsstart på scen Samtliga scenografielement färdiga tills de tekniska dagarna Ljus- opch ljudbygge
phase-10 | Repetitioner 2 | 1 månad | 1 | Genrep
phase-11 | Föreställningar

## Uppgifter
task_id | phase_id | collection_id | task_gantt | task_title | task_content | category_id | shelf
task-1 | phase-1 |  |  | Slotifiering | En utgångsplan med tidsmässiga förutsättningar för verksamheten På basis av slottarna väljs passliga produktioner Tekniska chefen, Ansvariga producenten, Ateljéchefen Produktionernas ordning under spelåret Tekniska chefen, Ansvariga producenten, Ateljéchefen Övergripande tillverkningsslot scenteknik Tekniska chefen, Tekniska planeraren Övergripande tillverkningsslot ateljéer Ateljechef Premiärdatum Ansvariga producenten Repetitionsperiod (datum-datum) Ansvariga producenten | cat-1
task-2 | phase-1 |  |  | Rättigheterna bokade (spelrättigheter) | Vid behov börjar utredning för musikrättigheter Ansvarig dramaturg / Teaterchef | cat-1
task-3 | phase-1 |  |  | Preliminär budgetering | Hela organisationens budgeter Förvaltningschef Produktionsbudgeter Ansvarig producent Budgeterna skall anpassas med varandra | cat-1
task-4 | phase-1 |  |  | Arbetsfördelning | Fastanställda skådespelare Teaterchef, Ansvarig dramaturg, Ansvarig producent Fastanställda (interna) planerare Husets egen personal som gör planeringsuppdrag Teknisk chef, Ateljéchef, Teaterchef, Ansvarig dramaturg | cat-1
task-5 | phase-2 |  |  | Slotifiering färdig |  | cat-1
task-6 | phase-2 |  |  | Turné/byte av scen |  | cat-1
task-7 | phase-2 |  |  | Teaterns beställning av regissören |  | cat-1
task-8 | phase-2 |  |  | Repetitionsplanering |  | cat-5
task-9 | phase-2 |  |  | Produktionsbeslut DL |  | cat-5
task-10 | phase-2 |  |  | Porttidtabell |  | cat-5
task-11 | phase-2 |  |  | Rättigheterna förhandlade |  | cat-7
task-12 | phase-2 |  |  | Preliminärt produktionsberedingsdokument |  | cat-7
task-13 | phase-2 |  |  | Toimintasuunnitelma kolmelle vuodelle |  | cat-6
task-14 | phase-2 |  |  | Teknisk beredskap |  | cat-3
task-15 | phase-3 |  |  | Förslag på regissör |  | cat-7
task-16 | phase-3 |  | task-15 | Regissören vald |  | cat-7
task-17 | phase-3 |  |  | Manuskript, v. 1 |  | cat-7
task-18 | phase-3 |  |  | Antal skådespelare, antal roller, barn, djur etc |  | cat-7
task-19 | phase-3 |  |  | Personalresursering |  | cat-1
task-20 | phase-3 |  |  | Textning |  | cat-1
task-21 | phase-3 |  |  | Försäljningsprognos |  | cat-8
task-22 | phase-3 |  |  | Specialmålgrupper |  | cat-7
task-23 | phase-3 |  |  | Beslut Premiär / Presspremiär |  | cat-1
task-24 | phase-3 |  |  | Statistik |  | cat-6
task-25 | phase-3 |  |  | Projektkod |  | cat-6
task-26 | phase-3 | col-1 |  | Scenografi | Flygning Vatten Lutande golv “Mega-scenografi-element” Höga höjder Etc. Teknisk chef | cat-2
task-27 | phase-3 | col-1 |  | Ljud |  | cat-2
task-28 | phase-3 | col-1 |  | Ljus |  | cat-2
task-29 | phase-3 | col-1 |  | Rekvisita |  | cat-2
task-30 | phase-3 | col-1 |  | Pyro |  | cat-2
task-31 | phase-3 | col-1 |  | Video |  | cat-2
task-32 | phase-3 | col-1 |  | Kostym |  | cat-4
task-33 | phase-3 | col-1 |  | Mask & hår |  | cat-4
task-34 | phase-3 | col-1 |  | Utrymmen |  | cat-6
task-35 | phase-3 | col-1 |  | Dramaturgiat |  | cat-7
task-36 | phase-3 | col-1 |  | Musik |  | cat-7
task-37 | phase-4 |  |  | Rättigheternas avtal undertecknade |  | cat-1
task-38 | phase-4 |  |  | Val av konstnärliga teamet + kontrakt |  | cat-1
task-39 | phase-4 |  |  | Manuskript på svenska |  | cat-7
task-40 | phase-4 |  |  | Kartläggning av produktionens datum |  | cat-5
task-41 | phase-4 |  |  | Produktionsbudget |  | cat-5
task-42 | phase-4 |  |  | Planerarnas kontrakt |  | cat-5
task-43 | phase-4 |  |  | Theatron |  | cat-5
task-44 | phase-4 |  |  | Intern definition av tekniska ramar |  | cat-3
task-45 | phase-4 |  |  | Preliminär ramdiskussion (TÄMÄ TURHA?) |  | cat-3
task-46 | phase-5 | col-2 |  | Stora scenen |  | cat-2 | Scenografi > Teknisk chef
task-47 | phase-5 | col-2 |  | Amos |  | cat-2 | Scenografi > Teknisk chef
task-48 | phase-5 | col-2 |  | Nicken |  | cat-2 | Scenografi > Teknisk chef
task-49 | phase-5 | col-2 |  | Stora scenen |  | cat-2 | Ljud > Teknisk chef
task-50 | phase-5 | col-2 |  | Amos |  | cat-2 | Ljud > Teknisk chef
task-51 | phase-5 | col-2 |  | Nicken |  | cat-2 | Ljud > Teknisk chef
task-52 | phase-5 | col-2 |  | Stora scenen |  | cat-2 | Ljus & Video > Teknisk chef
task-53 | phase-5 | col-2 |  | Amos |  | cat-2 | Ljus & Video > Teknisk chef
task-54 | phase-5 | col-2 |  | Nicken |  | cat-2 | Ljus & Video > Teknisk chef
task-55 | phase-5 | col-2 |  | Kostym |  | cat-4 | Ateljéchef
task-56 | phase-5 | col-2 |  | Mask |  | cat-4 | Ateljéchef
task-57 | phase-5 | col-2 |  | Koreograf |  | cat-1 | Teaterchef
task-58 | phase-5 | col-2 |  | Kapellmästare |  | cat-1 | Teaterchef
task-59 | phase-5 | col-2 |  | Orkesterplacering |  | cat-1 | Teaterchef
task-60 | phase-5 | col-2 |  | Behov av regiassistent |  | cat-1 | Teaterchef
task-61 | phase-5 | col-2 |  | Beslut om workshop |  | cat-1 | Teaterchef
task-62 | phase-5 | col-3 |  | Verkstäder |  | cat-1 | Teknisk chef
task-63 | phase-5 | col-3 |  | Scenografi |  | cat-1 | Teknisk chef
task-64 | phase-5 | col-3 |  | Rekvisita |  | cat-1 | Teknisk chef
task-65 | phase-5 | col-3 |  | Ljus |  | cat-1 | Teknisk chef
task-66 | phase-5 | col-3 |  | Video |  | cat-1 | Teknisk chef
task-67 | phase-5 | col-3 |  | Ljud |  | cat-1 | Teknisk chef
task-68 | phase-5 | col-3 |  | Kostym |  | cat-4 | Ateljéchef
task-69 | phase-5 | col-3 |  | Mask |  | cat-4 | Ateljéchef
task-70 | phase-5 | col-3 |  | Påklädare |  | cat-4 | Ateljéchef
task-71 | phase-6 |  |  | Planerarmöte (husets representanter på plats) |  | cat-1
task-72 | phase-6 |  |  | Reality check innan idémöte |  | cat-3
task-73 | phase-6 |  | task-72 | Idémöte |  | cat-1
task-74 | phase-6 |  |  | Klassificering av rollerna (A/B) |  | cat-7
task-75 | phase-6 |  |  | Rollsättning, mått, namn |  | cat-7
task-76 | phase-6 |  |  | Casting klar |  | cat-1
task-77 | phase-6 |  |  | Försäljning & Marknadsföring, Planering |  | cat-8
task-78 | phase-6 |  |  | Info till fasta skådespelare om kommande roller |  | cat-1
task-79 | phase-6 |  |  | Freelance-skådespelarnas kontrakt |  | cat-5
task-80 | phase-6 |  |  | LL-planerarträffar |  | cat-2
task-81 | phase-6 |  |  | Scenografiträffar |  | cat-2
task-82 | phase-6 |  |  | IT • HR-info |  | cat-6
task-83 | phase-7 |  |  | Preliminära modellens feedback |  | cat-3
task-84 | phase-7 |  |  | Frilansteknikernas kontrakt (ÄR DENNA FÖR TIDIG?) |  | cat-3 | obs
task-85 | phase-7 |  |  | Modellens godkännande |  | cat-3
task-86 | phase-7 |  |  | Teknisk planering börjar |  | cat-2
task-87 | phase-7 |  |  | Modellens korrigering |  | cat-2
task-88 | phase-7 |  |  | Behov för 3D-ritningar |  | cat-2
task-89 | phase-7 |  |  | Preliminära ljud- och ljusplaner |  | cat-2
task-90 | phase-7 |  |  | Föreställningsplan |  | cat-7
task-91 | phase-7 |  |  | Workshops / första läsning (ÄR DENNA FÖR SENT?) |  | cat-7 | obs
task-92 | phase-7 |  |  | Planen för publikarbete |  | cat-7
task-93 | phase-7 |  |  | Textning |  | cat-7
task-94 | phase-7 |  |  | Kostymplanering klar |  | cat-4
task-95 | phase-7 |  |  | Maskplanering klar |  | cat-4
task-96 | phase-7 |  |  | Repetitioner – när och var? |  | cat-5
task-97 | phase-7 |  |  | Spelplan |  | cat-5
task-98 | phase-7 |  |  | Visumöte |  | cat-8
task-99 | phase-7 |  |  | Detaljerade FM-planer och materialproduktion |  | cat-8
task-100 | phase-7 |  |  | Lansering • förköpskampanjer |  | cat-8
task-101 | phase-8 |  |  | Ritningar |  | cat-2
task-102 | phase-8 |  |  | Beställning av 3D-ritningar |  | cat-2
task-103 | phase-8 |  |  | Rekvisita startmöte |  | cat-2
task-104 | phase-8 |  |  | Scenbilder |  | cat-2
task-105 | phase-8 |  |  | Ljusplans uppföljning |  | cat-2
task-106 | phase-8 |  |  | Ljudplan uppföljning |  | cat-2
task-107 | phase-8 |  |  | Pyro / SFX plan |  | cat-2
task-108 | phase-8 |  |  | Ljus |  | cat-2
task-109 | phase-8 |  |  | Repetitionsrekvisita |  | cat-2
task-110 | phase-8 |  |  | Anskaffningar |  | cat-3
task-111 | phase-8 |  |  | Tillverkning |  | cat-3
task-112 | phase-8 |  |  | Ateljé startmöten |  | cat-4
task-113 | phase-8 |  |  | Första kostymprovningar |  | cat-4
task-114 | phase-8 |  |  | Loger |  | cat-4
task-115 | phase-8 |  |  | Repetitionsplan |  | cat-5
task-116 | phase-8 |  |  | Produktionsmöten börjar |  | cat-5
task-117 | phase-8 |  |  | Frilansteknikernas kontrakt |  | cat-5 | obs - fanns i ett tidigare skede
task-118 | phase-8 |  |  | Detaljerad rep.plan |  | cat-5
task-119 | phase-8 |  |  | Repstart check |  | cat-5 | "När är det på riktigt taru, 10 dagar?"
task-120 | phase-8 |  |  | Repstart mail till casten |  | cat-5
task-121 | phase-8 |  |  | Workshop |  | cat-5
task-122 | phase-8 |  |  | HR och IT |  | cat-6
task-123 | phase-8 |  |  | Rep. Manus |  | cat-7
task-124 | phase-8 |  |  | Publikarbetets plan |  | cat-7
task-125 | phase-8 |  |  | Taktiska marknadsföringsåtgärder |  | cat-8
task-126 | phase-9 |  |  | Kostymprovningar |  | cat-4
task-127 | phase-9 |  |  | Provmask |  | cat-4
task-128 | phase-9 |  |  | Sista 3D-scanningar |  | cat-4
task-129 | phase-9 |  |  | Påklädare / Maskmöte |  | cat-4
task-130 | phase-9 |  |  | Planering av tekniska dagar |  | cat-2
task-131 | phase-9 |  |  | Ljus |  | cat-2
task-132 | phase-9 |  |  | Ljud |  | cat-2
task-133 | phase-9 |  |  | Inbjudningslista godkända |  | cat-8
task-134 | phase-9 |  |  | Beslut om programblad |  | cat-8
task-135 | phase-10 |  |  | Genomgång av scenbilder och -byten |  | cat-2
task-136 | phase-10 |  |  | Scenografins finjusteringar på scenen |  | cat-2
task-137 | phase-10 |  |  | Säkerhetsgenomgång |  | cat-2
task-138 | phase-10 |  | task-137 | Säkerhetsgranskning |  | cat-2
task-139 | phase-10 |  |  | Kostym- och maskkorigeringar |  | cat-4
task-140 | phase-10 |  |  | Påklädare & Maskmöte nr. 2 |  | cat-4
task-141 | phase-10 |  |  | Sitzprobe |  | cat-3
task-142 | phase-10 |  |  | Tekniska repetitioner med ensemble |  | cat-3
task-143 | phase-10 |  |  | Inkörning av tekniska turare |  | cat-3
task-144 | phase-10 |  |  | Premiär |  | cat-5
task-145 | phase-10 |  |  | Orkester rep. |  | cat-5
task-146 | phase-10 |  |  | Förberedande generalrepetitioner (ÖVERFLÖDIG?) |  | cat-5 | obs
task-147 | phase-10 |  |  | Förberedande genrep 1-3 |  | cat-5
task-148 | phase-10 |  | task-147 | Genrep 1-3 |  | cat-5
task-149 | phase-10 |  |  | Manus (process) |  | cat-7
task-150 | phase-10 |  |  | Textning klar |  | cat-7
task-151 | phase-10 |  |  | Fotograferingar |  | cat-8
task-152 | phase-10 |  |  | Provpublik |  | cat-8
task-153 | phase-11 |  |  | Premiär |  | cat-5
task-154 | phase-11 |  |  | US-repetitioner |  | cat-5
task-155 | phase-11 |  |  | Sista föreställningen |  | cat-5
task-156 | phase-11 |  |  | Inkörning av tekniska turare 2 veckor efter premiär |  | cat-3
task-157 | phase-11 |  |  | Feedback |  | cat-1
task-158 | phase-11 |  |  | Teosto-rapportering |  | cat-2
task-159 | phase-11 |  | task-155 | Rivning, scenografi |  | cat-2
task-160 | phase-11 |  | task-155 | Rivning, ljus |  | cat-2
task-161 | phase-11 |  | task-155 | Rivning, ateljé |  | cat-4
task-162 | phase-11 |  |  | Ekonomirapportering |  | cat-6
task-163 | phase-11 |  |  | Publikstatistik |  | cat-6
task-164 | phase-11 |  |  | Royaltyberäkningar |  | cat-6
task-165 | phase-11 |  |  | Arkivering |  | cat-6

## Samlingar
collection_id | phase_id | collection_title | collection_notes
col-1 | phase-3 | Specialbehov | Kartläggning av produktionens behov ut över det “normala” T.ex. flygningar i Lilla Sjöjungfrun Sådant som är inskrivet i texten som är väsentligt och nödvändigt för verket Diskussion med respektive avdelningarnas arbetsledare
col-2 | phase-4 | Ramarnas kommunicering till konstnärliga teamet | produktionens behov diskuteras i förhållande till resurserna och övriga produktioner (teknisk förhandsplanering)
col-2 | phase-4 | Personalresursering tekniken

## Avdelningar
category_id | label
cat-1 | Teaterchef och Ledningsgrupp
cat-2 | Teknik
cat-3 | Teknisk chef & Ateljéchef
cat-4 | Hår & Mask
cat-5 | Produktion
cat-6 | Admin
cat-7 | Dramaturgiat
cat-8 | Försäljning, Marknadsföring, Information